Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Основная школа № 73»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Рассмотрена на заседании педагогического совета МОУ школы № 73 протокол от 30.08.2023 № 1 |  |  Утверждена приказом по МОУ школе № 73 от 31.08.2023 № 194Директор \_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Буева  |

**Программа антирисковых мер**

**по направлению**

**«Профилактика учебной неуспешности»**

**муниципального общеобразовательного учреждения**

 **«Основная школа № 73»**

**на 2023 – 2024 учебный год**

Ярославль, 2023

**Оглавление**

Паспорт программы 3

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 5

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Программа антирисковых мер по направлению «Профилактика учебной неуспешности» муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школа № 73» на 2023-2024 учебный год  |
| Основные разработчики | Администрация школы, педагог - психолог, социальный педагог, педагоги - предметники |
| Цель Программы | Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности на 20 % |
| Задачи Программы | 1. Провести мероприятия по выявлению пробелов в системе знаний, которые требуют ликвидации.2. Установить причины учебной неуспешности обучающихся и организовать работу по преодолению выявленных рисков.3. Провести внутришкольный мониторинг по учебным предметам.4. Осуществлять постоянное психолого - педагогическое сопровождение обучающихся с рисками учебной неуспешности. |
| Целевые показатели Программы | 1.Анализ выполнения Программы повышения мотивации обучения и преодоления рисков учебной неуспешности у обучающихся.2. Протоколы ПА, анализ результатов ВПР, ГИА, итоговых контрольных работ по учебным предметам.3. Аналитическая справка по результатам диагностики обучающихся с рисками учебной неуспешности.4. Увеличение качества знаний по школе до 45 %.5. Аналитическая справка по итогам мониторинга по каждому учебному предмету.6. Протоколы мероприятий оказанной обучающимся и их родителям (законным представителям) поддержки.7. Протоколы бесед с обучающимися.8. Протоколы бесед с родителями (законными представителями) обучающихся, имеющих трудности в образовательной деятельности. |
| Методы сбора и обработки информации | Опрос, анкетирование, наблюдение, анализ, мониторинг. |
| Сроки и этапы реализации Программы | ***Первый этап*** (сентябрь - октябрь 2023 года) - аналитико - диагностический, подготовительный.*Цель*: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и утверждение Программ.***Второй этап*** (ноябрь 2023 года - январь 2024 года) - экспериментально - внедренческий.*Цель*: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение целевых подпроектов.***Третий этап*** (февраль - март 2024 года) - этап промежуточного контроля и коррекции.*Цель*: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательной деятельности.***Четвертый этап*** (апрель - май 2024 года) - этап полной реализации проекта.*Цель*: подведение итогов реализации проекта, распространение опыта работы. |
| Меры / мероприятия по достижению цели и задач | 1. Проведение итоговых контрольных работ, ВПР, ПА, ГИА.
2. Диагностика неуспешности обучающихся.
3. Организация дополнительных индивидуальных занятий и консультаций; организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, в дистанционных олимпиадах различного уровня; дифференцирование заданий с учетом возможностей и способностей обучающегося.
4. Анализ результатов входного контроля в сравнении с результатами ПА.
5. Организация психологических тренингов, консультаций обучающихся.
6. Профилактические беседы социального педагога с обучающимися.
7. Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности.
 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Увеличена доля обучающихся с высокой мотивацией на 10 % к концу 2023 – 2024 учебного года. |
| Исполнители | Администрация, работники школы. |
| Порядок управления реализацией программы | Администрация школы. |

**Дорожная карта реализации программы антирисковых мер**

 ***Направление***: Профилактика учебной неуспешности.

 ***Цель***: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности на 20 %.

 ***Задачи***:

 1. Провести мероприятия по выявлению пробелов в системе знаний, которые требуют ликвидации.

 2. Установить причины учебной неуспешности обучающихся и организовать работу по преодолению выявленных рисков.

 3. Провести внутришкольный мониторинг по учебным предметам.

 4. Осуществлять постоянное психолого - педагогическое сопровождение обучающихся с рисками учебной неуспешности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| Провести мероприятия по выявлению пробелов в системе знаний, которые требуют ликвидации | Проведение входных контрольных работ | сентябрь - октябрь 2023 г. | Анализ входных контрольных работ по предметам | Заместитель директора по УВР, классные руководители, педагоги | Педагоги, обучающиеся |
| Установить причины учебной неуспешности | Диагностика неуспешности обучающихся | октябрь 2023 г. | Аналитическая справка по результатам диагностики обучающихся  | Педагог-психолог | Обучающиеся  |
| Организовать работу по преодолению рисков учебной неуспешности | Организация дополнительных индивидуальных занятий и консультаций; организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, в дистанционных олимпиадах различного уровня; дифференцирование заданий с учетом возможностей и способностей обучающегося | в течение учебного года | Увеличение качества знаний по школе до 45 % | Заместитель директора по УВР, педагоги-предметники | Педагоги, обучающиеся |
| Провести внутришкольный мониторинг по учебным предметам | Анализ результатов входного контроля в сравнении с результатами ПА за 2022-2023 учебный год | Октябрь 2023 г. | Аналитическая справка по итогам мониторинга по каждому учебному предмету | Педагоги -предметники | Педагоги, обучающиеся |
| Осуществлять постоянное психолого - педагогическое сопровождение обучающихся с рисками учебной неуспешности | Организация психологических тренингов, консультаций обучающихся | в течение учебного года | Протоколы мероприятий оказанной поддержки обучающихся | Педагог -психолог | Педагоги, обучающиеся |
| Профилактические беседы социального педагога с обучающимися | в течение учебного года | Протоколы бесед с обучающимися | Социальный педагог | Педагоги, обучающиеся |
| Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности | в течение учебного года | Протоколы бесед с родителями (законными представителями) обучающихся, имеющих трудности в образовательной деятельности | Педагог-психолог, социальный педагог | Педагоги, обучающиеся |